# CPM/COST

Az alábbi CPM hálóra a CPM/COST módszer segítségével határozza meg a minimális átfutási idejű, minimális költségnövekménnyel járó programot, valamint az összköltség-optimális programot, ha az alább adatok adottak:

Ahol Di,j a normál lefutási-, di,j a minimális lefutási idő (hetekben számolva); Ci,j a normál költség (100eFt-ban), ci,j pedig az egységnyi költségnövekedés (10eFt-ban)

Az öszes fix-költség 200400 eFt, mely minden hét átfutási idő csökkentével a) 250eFt-tal b) 300eFt-tal c) 500e Ft-tal mérséklődik.

# MPM/COST

Az alábbi MPM hálóra az MPM/COST módszer segítségével határozza meg a minimális átfutási idejű, minimális költségnövekménnyel járó programot, valamint az összköltség-optimális programot, ha az alább adatok adottak:

| Tevékenység | Normál idő | Roham idő | Normál költség (eFt) | Egységnyi költség növekedés (eFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 5 | 3 | 2500 | 100 |
| B | 7 | 4 | 4500 | 150 |
| C | 2 | 2 | 5000 | -- |
| D | 6 | 4 | 4000 | 120 |
| E | 6 | 5 | 3500 | 150 |
| F | 4 | 4 | 4500 | -- |
| G | 3 | 2 | 2000 | 100 |
| H | 4 | 4 | 1500 | -- |
| I | 9 | 6 | 2000 | 150 |
| J | 10 | 7 | 2500 | 100 |
| K | 8 | 6 | 1500 | 50 |
| L | 1 | 1 | 1000 | -- |
| M | 6 | 5 | 2050 | 100 |
| N | 8 | 7 | 2500 | 100 |
| O | 3 | 2 | 1500 | 150 |
| P | 7 | 6 | 4000 | 250 |
| Q | 6 | 5 | 1500 | 250 |
| R | 2 | 2 | 2150 | -- |
| S | 8 | 6 | 3150 | 150 |
| Finish | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az öszes fix-költség 10400 eFt, mely minden hét átfutási idő csökkentével a) 250eFt-tal b) 300eFt-tal c) 500e Ft-tal mérséklődik

# Optimális erőforrás allokáció

Rajzolja fel az alábbi táblázat alapján a terhelési diagramot! Határozzon meg egy megengedett erőforrás allokációt! Ebből a megengedett megoldásból keressen optimális erőforrás-allokációt! Az erőforráskorlát legyen 15 fő/nap

| Tevékenység | Lefutási idő (hét) | Erőforrás szükséglet (fő) |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | 6 | 5 |
| 1,3 | 8 | 3 |
| 1,4 | 7 | 2 |
| 2,4 | 6 | 4 |
| 3,5 | 3 | 4 |
| 3,6 | 2 | 3 |
| 4,5 | 1 | 4 |
| 4,6 | 7 | 5 |
| 4,7 | 4 | 2 |
| 5,6 | 3 | 3 |
| 5,8 | 3 | 4 |
| 6,7 | 2 | 3 |
| 6,8 | 2 | 3 |
| 6,11 | 3 | 3 |
| 7,9 | 6 | 4 |
| 8,9 | 2 | 3 |
| 8,10 | 2 | 4 |
| 9,10 | 1 | 4 |
| 10,11 | 8 | 5 |

# Optimális erőforrás allokáció

Rajzolja fel az alábbi táblázat alapján a terhelési diagramot! Határozzon meg egy megengedett erőforrás allokációt! Ebből a megengedett megoldásból keressen optimális erőforrás-allokációt! Az erőforráskorlát legyen az első 10 héten 15 fő/nap. A második 10 héten 17 fő/nap. A 20. héttől, pedig 13 fő/nap

| Tevékenység | Lefutási idő (hét) | Erőforrás szükséglet (fő) |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | 6 | 5 |
| 1,3 | 8 | 3 |
| 1,4 | 7 | 2 |
| 2,4 | 6 | 4 |
| 3,5 | 3 | 4 |
| 3,6 | 2 | 3 |
| 4,5 | 1 | 4 |
| 4,6 | 7 | 5 |
| 4,7 | 4 | 2 |
| 5,6 | 3 | 3 |
| 5,8 | 3 | 4 |
| 6,7 | 2 | 3 |
| 6,8 | 2 | 3 |
| 6,11 | 3 | 3 |
| 7,9 | 6 | 4 |
| 8,9 | 2 | 3 |
| 8,10 | 2 | 4 |
| 9,10 | 1 | 4 |
| 10,11 | 8 | 5 |