- feladat: Az alábbi CPM-háló és a megadott költség-, illetve időadatok alapján határozza meg a minimális (változó)költség-növekménnyel járó minimális megvalósítási időtartamú projekt átfutási idejét! A lépéseket rendezze táblázatba!

1. 	feladat megoldása: Egy lépésben csak annyit lehet csökkenteni, amennyire a kritikus úton / utakon lévő tevékenységet / tevékenységeket csökkenteni lehet, valamint az alternatív úton lévő tevékenységek tartalékidői a csökkentésre módot adnak. Ha az alternatív úton lévő tevékenység teljes tartalékideje nullára csökken, akkor azon tevékenység is a továbbiakban kritikus úton lévő tevékenység lesz. A csökkentést addig lehet folytatni, ameddig nem találunk olyan kritikus utat, amelyen lévő tevékenységek tovább már nem csökkenthetők.

Az összes (változó) költség alakulása különböző átfutási idő esetén.

- feladat: Az alábbi MPM háló és a megadott költség-, illetve időadatok alapján határozza meg a minimális (változó)költség-növekménnyel  járó minimális megvalósítási időtartamú projekt átfutási idejét, valamint a minimális összköltséggel járó projekt átfutási idejét, a kritikus utat, illetve a megvalósítások költségét! A lépéseket rendezze táblázatba!

| Tevékenység | Normál lefutási idő (hét) | Minimális lefutási idő (hét) | Normál költség (eFt) | Egységnyi költség-növeke-dés (eFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 5 | 3 | 4500 | 120 |
| B | 4 | 3 | 5000 | 200 |
| C | 3 | 3 | 6000 | -- |
| D | 6 | 4 | 5000 | 500 |
| E | 5 | 3 | 2000 | 150 |
| F | 4 | 3 | 1500 | 250 |
| G | 6 | 3 | 1000 | 300 |
| Finish | 0 | 0 | 0 | 0 |

Normál megvalósítás mellett az összes fix költség: 20500eFt. Ha sikerül a projektet hamarabb befejezni, akkor az fixköltség megtakarítással járhat. Minden hét időbeli megtakarítás 250eFt fixköltség-megtakarítást eredményezhet.

2. feladat megoldása: A normál átfutási időhöz tartozó projekt MPM hálója:

Lépések:

| Lsz | Cs.tev. | Cs. | E.v.k.n | Ö.v.k.n | Ö.v.k. | E.fix k.cs | Ö.fix k.cs | Ö fix kltg. | Ö. Kltg | Kritikus út |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -- | -- | -- | -- | 25000 | -- | -- | 20500 | 45500 | 19 |
| 1 | A | 2 | 120 | 240 | 25240 | 250 | 500 | 20000 | 45240 | 17 |
| 2 | G | 2 | 300 | 600 | 25840 | 250 | 500 | 19500 | 45340 | 15 |
| 3 | D | 2 | 500 | 1000 | 26840 | 250 | 500 | 19000 | 45840 | 13 |
| 4 | G+F | 1 | 550 | 550 | 27390 | 250 | 250 | 18750 | 46140 | 12 |

A minimális átfutási időhöz tartozó MPM háló:

A költségoptimális átfutási időhöz tartozó MPM háló:

- feladat: Az alábbi MPM háló és a megadott költség-, illetve időadatok alapján határozza meg a minimális (változó)költség-növekménnyel  járó minimális megvalósítási időtartamú projekt átfutási idejét, valamint a minimális összköltséggel járó projekt átfutási idejét, a kritikus utat, illetve a megvalósítások költségét! A lépéseket rendezze táblázatba!

| Tevékenység | Normál lefutási idő (hét) | Minimális lefutási idő (hét) | Normál költség (eFt) | Egységnyi költség-növeke-dés (eFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 4 | 3 | 2500 | 120 |
| B | 5 | 3 | 3000 | 200 |
| C | 5 | 3 | 4000 | 150 |
| D | 7 | 4 | 5000 | 500 |
| E | 6 | 3 | 6000 | 150 |
| F | 4 | 3 | 2500 | 250 |
| G | 6 | 3 | 3000 | 300 |
| Finish | 0 | 0 | 0 | 0 |

Normál megvalósítás mellett az összes fix költség: 15500eFt. Ha sikerül a projektet hamarabb befejezni, akkor ez fixköltség megtakarítással járhat. Minden hét időbeli megtakarítás 250eFt fixköltség-megtakarítást eredményezhet.

3. feladat megoldása: Költségoptimális megoldás

| Lsz. | Tev. | Csökk. | E.v.k.n | Ö.v.k.n. | Ö.v.k. | E.f.k.cs. | Ö.f.k.cs. | Ö.f.k. | Ö.k. | TPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -- | -- | -- | -- | 26000 | -- | -- | 15500 | 41500 | 17 |
| 1 | A+E | 1 | 270 | 270 | 26270 | 250 | 250 | 15250 | 41520 | 16 |
| 2 | F+G | 1 | 550 | 550 | 26820 | 250 | 250 | 15000 | 41820 | 15 |
| 3 | D+E | 2 | 650 | 1300 | 28120 | 250 | 500 | 14500 | 42620 | 13 |
| 4 | D+B | 1 | 700 | 700 | 28820 | 250 | 250 | 14250 | 43070 | 12 |

Minimális átfutási idejű megvalósítás

4.	feladat: egy beruházás megvalósítása, ahol a tevékenységek felmérése a létesítési sorrend alapján történek, majd ezen belül a logikai, technológiai sorrend érvényesül. Készítse el a projekt optimális erőforrás allokációját, ha tudjuk, hogy 2 hétig 15, míg utána csak 10 ember áll a kivitelezéskor rendelkezésünkre és ismerjük az MPM-hálót!

4. feladat megoldása:

5.	feladat: Egy szerelőcsarnokban teherautó pótkocsik futóműveit szerelik össze. A napi gyártandó mennyiség 500 db. Az üzem egy hétórás műszakban dolgozik. Hány műveleti hely kialakításával oldható meg a termelési feladat és melyik műveleti helyen, mely feladatokat végezzék el? A szerelési művelet egyes elemeit a következő táblázat tartalmazza:

| Művelet: j | Műveleti idő: pj (mp.) | A feladat leírása | Közvetlenül megelőző feladat |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 45 | A hátsó futómű beállítása és 4 csavar kézi behelyezése. | - |
| B | 11 | A hátsó tengely behelyezése. | A |
| C | 9 | A hátsó tengely rögzítő csavarjainak meghúzása. | B |
| D | 50 | Az első futómű beállítása és 4 csavar kézi behelyezése. | - |
| E | 15 | Az első tengely rögzítő csavarjainak meghúzása. | D |
| F | 12 | Az 1. sz. hátsó kerék behelyezése és rögzítése. | C |
| G | 12 | A 2. sz. hátsó kerék behelyezése és rögzítése. | C |
| H | 12 | Az 1. sz. első kerék behelyezése és rögzítése. | E |
| I | 12 | A 2. sz. első kerék behelyezése és rögzítése. | E |
| J | 8 | A vontatószerkezet rögzítése az első futóműhöz. | F,G,H,I |
| K | 9 | A reteszek és csapok ellenőrzése | J |

5. feladat megoldása (1):

1. A táblázat alapján elkészítjük a precedencia gráfot.

2. Kiszámítjuk a ciklusidőt:

3. A műveleti helyek minimális száma:
; vagyis legalább 4 műveleti helyre van szükség, hogy a 2. pontban kiszámított ciklusidő tartható legyen.

4. Prioritási szabály kiválasztása: a követő feladatok száma, vagyis először azt a műveletet tervezzük be, melyeket a legtöbb feladat követ. Ez az alábbi táblázatban található:

| Feladat | Követő feladatok száma |
| --- | --- |
| A | 6 |
| B, D | 5 |
| C, E | 4 |
| F, G, H, I | 2 |
| J | 1 |
| K | 0 |

A szabály alapján az egyes műveleti helyekhez az alábbi feladatokat rendeljük hozzá:

| Műveleti hely | Elvégzendő feladat(ok) | Összes műveleti idő (mp.) | Tartalék idő (mp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 45 | 5,4 |
| 2 | D | 50 | 0,4 |
| 3 | B, C, E, F | 47 | 3,4 |
| 4 | G, H, I, J | 44 | 6,4 |
| 5 | K | 9 | 41,4 |

6. Az elrendezés hatékonysága:

,azaz 77 % -os.

5. feladat megoldása (2)

Próbáljunk az előzőnél jobb megoldást keresni. Az 1-3 pontig nincs változás, csak a prioritási szabályok közül most válasszunk egy másikat.

4. Prioritási szabály kiválasztása: a leghosszabb műveleti idő szabály, ami azt jelenti, hogy a precedencia gráf alapján szóba jöhető feladatok közül mindig azt ütemezzük be először, amelyiknek a leghosszabb a műveleti ideje. A prioritási szabály szerint sorba rendezzük a feladatokat. A rendezés eredménye az alábbi táblázatban található:

| Feladat | Műveleti idő (mp.) |
| --- | --- |
| D | 50 |
| A | 45 |
| E | 15 |
| F, G, H, I | 12 |
| B | 11 |
| C, K | 9 |
| J | 8 |

A szabály alapján az egyes műveleti helyekhez az alábbi feladatokat rendeljük hozzá:

| Műveleti hely | Elvégzendő feladat(ok) | Összes műveleti idő (mp.) | Tartalék idő (mp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 50 | 0,4 |
| 2 | A | 45 | 5,4 |
| 3 | E, H, I, B | 50 | 0,4 |
| 4 | C, F, G, J, K | 50 | 0,4 |

6. Az elrendezés hatékonysága:

,azaz 97 % -os.

Mint látjuk, ezzel a prioritási szabállyal csak 4 műveleti hely kialakítására van szükség és a termelési feladat, a napi 500 db. futómű legyártása megvalósítható. Ennél jobb megoldást nem is kaphatunk, hiszen az elméletileg szükséges minimális műveleti helyre is 4 jött ki eredményül. Az első prioritási szabály alkalmazásával nem sikerült ebbe a négybe beleférni, míg a másodikkal már igen.

Ez a feladat arra is ráirányítja a figyelmet, hogy mivel nincsen egyedüli üdvözítő megoldás – hiszen ezek mind heurisztikák – ezért célszerű ugyanazt a feladatot több prioritási szabály alkalmazásával megoldani, és ezek közül a legjobbat kiválasztani.