# Mi jellemző a tevékenység-nyíl, tevékenység-csomópontú, esemény-csomópontú hálókra?

A tevékenység-nyíl hálóknál az élek reprezentálják a tevékenységeket, a csomópontok az eseményeket.

A tevékenység-csomópontú hálóknál, az élek reprezentálják az eseményeket, a csomópontok a tevékenységeket.

Az esemény csomópontú hálóknál is az élek reprezentálják a tevékenységeket, a csomópontok pedig az eseményeket, de itt az események hangsúlyozása lényeges. Míg a tevékenység-nyíl hálóknál az események ábrázolását el is hagyhatjuk.

# Mit nevezünk hálónak?

Háló: Olyan súlyozott körmentes, irányított gráf, amelynek egy kezdő és egy végpontja van.

# Mit nevezünk eseménynek?

Az esemény: valamely folyamat, tevékenység kezdetét és befejezését jelentő pont, időt, erőforrást, költséget nem igényel.

# Mi a tevékenység, illetve a látszat tevékenység?

Tevékenység: olyan folyamat, mely adott időben, időtartam alatt játszódik le, és erőforrást, költséget igényel.

Látszattevékenység: fontos szerepe van a háló szerkezetében, és számításában is. Jellemzője, hogy általában idő, költség, és erőforrás igénye nincs. A hálók logikai összefüggéseinek kifejezésére szolgál.

# Mi egy CPM-háló tervezésének menete?

1.	Logikai gráf elkészítése (tevékenység végleges elhelyezése)

2.	Ezen a gráfon a tevékenységek és események elhelyezése

3.	Tevékenységek és események közötti kapcsolódások kidolgozása.

# Hogyan értelmezzük, illetve hogyan számítjuk a projekt átfutási idejét, egy tevékenység legkorábbi-, legkésőbbi kezdési illetve befejezési idejét, valamint egy esemény legkorábbi-, legkésőbbi bekövetkezési idejét? Hogyan határozzuk meg a kritikus utat?

A TPT (Total Project Time = teljes projekt átfutási ideje) végezzük el az odafelé történő elemzést, amivel az egyes tevékenységek legkorábbi kezdési időpontját (EST(i,j)) számítjuk ki. Ebből meghatározhatjuk a legkorábbi befejezési pontot, ahol a legkorábbi befejezési pont (EFT(i,j)) = a legkorábbi kezdési időpont (EST(i,j)) + a tevékenység lefutási ideje (d(i,j)). A teljes projektidő (TPT) tehát az a legrövidebb időtartam, ami alatt a projekt befejezhető, és ezt a tevékenységek sorrendje (vagy sorrendjei) kritikus útként (vagy utakként) határozza (határozzák) meg. A kritikus út meghatározására a retrográd számítás elvégzése után kerülhet sor, így a tevékenység legkésőbbi kezdési pontját (LST(i,j)), valamint a hozzá tartozó legkésőbbi befejezési időpontot (LFT(i,j)) határozzák meg a következőképpen: Legkésőbbi kezdési időpont(LFT(i,j))= legkésőbbi befejezési időpont(LST(i,j)) – tevékenység lefutási ideje (d(i,j)). 	Egy csomóponthoz (eseményhez) két idő tartozik. (1) a progresszív elemzésből az esemény legkorábbi bekövetkezésének időpontja (EETi), vagyis az a legkorábbi időpont, amelyre az eseményt realizálni lehet; (2) a retrográd elemzésből az esemény legkésőbbi bekövetkezésének időpontja (LETi), vagyis az a legkésőbbi időpont, amelyre az eseményt realizálni kell.

# Milyen tartalékidőket értelmezünk egy CPM-háló esetében? Ezeket hogyan definiáljuk?

Teljes tartalékidő: az a teljes időtartam, amivel egy tevékenység kiterjedhet, vagy késhet a teljes projektidőre (TPT) gyakorolt hatás nélkül.

Szabad tartalékidő: az a teljes mennyiség, amivel egy tevékenységidő megnőhet, vagy a tevékenység csúszhat anélkül, hogy hatással lenne bármely, soron következő tevékenység legkorábbi kezdetére.

Feltételes tartalékidő: a teljes és a szabad tartalékidő különbsége.

Független tartalékidő: azt az időmennyiséget adja meg, amennyivel az adott tevékenység eltolható, ha az őt közvetlenül megelőző tevékenység a lehető legkésőbbi időpontban fejeződik be és a közvetlenül következő tevékenység a legkorábbi időpontban kezdődik.

# A PERT módszerben egy tevékenység tartamának mennyi a várható értéke, illetve a szórása (3 paraméteres becslést és -eloszlást feltételezve)?

# A 3 paramétert becslő PERT módszernél, a technológustól/mérnöktől milyen adatokat kérdezünk meg egy adott tevékenység időtartamával kapcsolatban?

1.	Mennyire becsüli az (i,j) tevékenység Ai,j minimális időtartamát (optimista becslés)? Legyen ai,j a minimális időtartam becsült értéke.

2.	Mennyire becsüli az (i,j) tevékenység Bi,j maximális időtartamát (pesszimista becslés)? Legyen bi,j a maximális időtartam becsült értéke.

3.	Véleménye szerint mennyi az (i,j) tevékenység Mi,j legvalószínűbb időtartama (módusza)? Legyen mi,j a legvalószínűbb időtartam becsült értéke.

# Hogyan számoljuk ki a program várható átfutási idejét, valamint a kritikus út szórását? Mi a feltétele, a számításnak?

Elegendően sok valószínűségi változót összegezve a kritikus útra is igaz:

# Mi a PERT háló felrajzolásának, illetve elemzésének lépései?

  - Logikai háló elkészítése.

  - Ai,j, Bi,j ,Mi,j, ti,j, i,j meghatározása.

  - Megfelelő hálós modell kiválasztása (tevékenység-nyíl, tevékenység-csomópontú).

  - A kritikus út kiszámítása.

  - A megvalósítási idő szórásának kiszámítása.