# CPM-hálótervezési feladatok - kezdési, befejezési, bekövetkezési idők

Az alábbi tevékenységlisták segítségével rajzoljuk fel a CPM-hálókat, majd határozzuk meg a kritikus út hosszát, és elemeit, valamint a kezdési, befejezési, illetve bekövetkezési időket!

| Tevékenység | Lefutási idő |
| --- | --- |
| (1,2) | 8 |
| (1,3) | 6 |
| (1,4) | 10 |
| (2,4) | 6 |
| (2,5) | 3 |
| (3,4) | 7 |
| (4,5) | 5 |

| Tevékenység | Lefutási idő |
| --- | --- |
| (1,2) | 4 |
| (1,3) | 7 |
| (2,4) | 9 |
| (3,5) | 8 |
| (3,6) | 13 |
| (4,6) | 5 |
| (5,6) | 0 |
| (5,7) | 6 |
| (6,8) | 20 |
| (6,9) | 19 |
| (7,8) | 7 |
| (8,9) | 6 |

# CPM-hálótervezési feladatok - tartalékidők

Az alábbi tevékenységjegyzék alapján számítsa ki a CPM háló összes időadatát! Adja meg a megoldást táblázatosan!

# MPM-hálószámítás

Számítsa ki az alábbi MPM háló időadatait, illetve határozza meg a kritikus utat! Megvalósítható-e ez a program? Indokolja válaszát!

# PERT-módszer

Az alábbi PERT hálóban számítsa ki a program várható átfutási idejét, határozza meg a kritikus utat, számítsa ki az események várható bekövetkezéseit, szórásait, tartalékidejüket, a tartalékidők szórását, a program szórását! Készítsen tevékenység-, és eseménylistát! Mekkora annak a valószínűsége, hogy a várható érték segítségével kiszámolt átfutási időnél két nappal korábban, illetve három nappal később fejezzük be?

# PERT-módszer

Az alábbi PERT hálóban számítsa ki a program várható átfutási idejét, határozza meg a kritikus utat, számítsa a tevékenységek várható kezdéseit, befejezéseit, tartalékidejüket, a program szórását! Készítsen tevékenységlistát! Mekkora annak a valószínűsége, hogy a várható érték segítségével kiszámolt átfutási időnél két nappal korábban, illetve három nappal később fejezzük be? Alakítsa át a hálót tevékenység-nyil hálóvá, és számítsa ki az egyes események bekövetkezéseit, tartalékidejeit, a tartalék idők szórását! Készítsen eseménylistát!