- feladat: Egy új iktatási munkafolyamatot hálótervezéssel alakított ki a vállalkozás. Az iratok összegyűjtése, ellenőrzése, kódolása, felvitele, irattározása az alábbi hálóterv segítségével írható le. Adja meg a kritikus út órákban mért hosszát, az esemény-, vagy tevékenységláncot, amelyben a kritikus út halad! Adja meg a tevékenységek legkorábbi-, legkésőbbi kezdési, illetve befejezési idejét! Adja meg az események legkorábbi- illetve legkésőbbi bekövetkezési idejét! Határozza meg a tartalékidőket! Készítse el a tevékenység-, illetve esemény-jegyzéket! Rajzolja fel a Gantt-diagramot! Jelölje a függőségeket!

- feladat megoldása: Először a CPM-háló segítségével számítsuk ki a tevékenység-, illetve eseményidőket!

Ezután készítsük el a tevékenység-jegyzéket és az eseményjegyzéket!

| tev. jel | di,j | EST | EFT | LST | LFT | TF | FF | IntF | IF | Kritikus? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0,1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen |
| (0,2) | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | nem |
| (1,2) | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen |
| (1,3) | 7 | 3 | 10 | 15 | 22 | 12 | 12 | 0 | 12 | nem |
| (2,3) | 11 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen |
| (2,4) | 10 | 11 | 21 | 16 | 26 | 5 | 5 | 0 | 5 | nem |
| (3,4) | 4 | 22 | 26 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen |
| (4,5) | 7 | 26 | 33 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen |

| esemény | EET | LET | TF | Kritikus? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | igen |
| 1 | 3 | 3 | 0 | igen |
| 2 | 11 | 11 | 0 | igen |
| 3 | 22 | 22 | 0 | igen |
| 4 | 26 | 26 | 0 | igen |
| 5 | 33 | 33 | 0 | igen |

- feladat: Számítsa ki a háló időadatatit! Rajzolja fel az MPM hálót!

Tevékenység és kapcsolat-időtartamok

| tevékenységek | időtartamok (hét) | kapcsolatok | K-K időtartama (hét) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Start-A | 0 |
| Start | 0 | Start-B | 0 |
| A | 3 | Start-C | 0 |
| B | 6 | A-D | 3 |
| C | 2 | A-E | 3 |
| D | 4 | A-F | 3 |
| E | 2 | B-G | 4 |
| F | 7 | C-H | 2 |
| G | 4 | D-G | 4 |
| H | 3 | E-H | 2 |
| Finish | 0 | F-Finish | 7 |
|  |  | G-Finish | 4 |
|  |  | H-Finish | 3 |

- feladat megoldása:

Tevékenység és kapcsolat-időtartamok

| tevékenységek | EST | EFT | LST | LFT | TF | FF | IntF | IF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| C | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| D | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| F | 3 | 10 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| G | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 5 | 8 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Finish | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- feladat: Az alábbi MPM háló és a megadott időadatok alapján határozza meg a projekt átfutási idejét, a kritikus utat, illetve a megvalósítások költségét!

- feladat megoldása: Az MPM-háló:

- feladat: Rajzolja fel az alábbi táblázat alapján az MPM-hálót! Számítsa ki a tevékenységidőket! Rajzolja fel a Gantt-diagramot! Írja fel a tevékenységjegyzéket!

Tevékenységlista

| Tev.jel | Lef.idő | Megel.tev. |
| --- | --- | --- |
| [0,0] | 26 |  |
| [1,0] | 23 | [0,0] |
| [1,1] | 17 | [0,0] |
| [2,0] | 20 | [1,1] |
| [2,1] | 19 | [1,0] |
| [2,2] | 16 | [1,0] |
| [2,3] | 21 | [1,0] |
| [3,0] | 12 | [2,0] |
| [3,1] | 22 | [2,3] |
| [3,2] | 14 | [2,1] |
| [4,0] | 24 | [3,2] |
| [4,1] | 23 | [2,0][3,1] |
| [4,2] | 25 | [3,1] |
| [5,0] | 14 | [1,1][2,1][4,2] |
| [5,1] | 19 | [3,1][4,1] |
| [5,2] | 23 | [2,3][3,2][4,0] |
| [6,0] | 27 | [2,2][5,0][5,2] |
| [7,0] | 28 | [1,0][4,1][6,0] |
| [8,0] | 16 | [0,0][4,2][5,2][7,0] |
| [8,1] | 15 | [7,0] |
| [9,0] | 26 | [3,0][5,1][7,0][8,0][8,1] |

- feladat megoldása:

MPM-háló

Gantt-diagram

Tevékenységjegyzék

- feladat: PERT-módszer alkalmazása. Adott az alábbi tevékenységjegyzék. Rajzoljuk fel a PERT-hálót, számítsuk ki a tevékenységidőket, illetve azok szórásait! Határozzuk meg a várható átfutási időt! 90%-os biztonsági szint mellett hány nap alatt lehet elvégezni az alábbi tevékenységeket?

Tevékenység jegyzék

| Tev. Jel | a | m | b |
| --- | --- | --- | --- |
| (1,2) | 3 | 4 | 5 |
| (1,3) | 5 | 7 | 12 |
| (1,4) | 1 | 1 | 1 |
| (2,4) | 2 | 5 | 8 |
| (2,5) | 3 | 4 | 5 |
| (3,4) | 5 | 6 | 10 |
| (3,5) | 4 | 4 | 4 |
| (4,5) | 0 | 0 | 0 |

- feladat megoldása: Alkalmazandó képletek: t=(a+4m+b)/6, 2=[(b-a)2]/36,

- lépés: a hiányzó adatok kiszámítása a fenti képletek alapján.

Tevékenység jegyzék

| Tev. Jel | a | m | b | t | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1,2) | 3 | 4 | 5 | 4 | 0,11 |
| (1,3) | 5 | 7 | 12 | 7,5 | 1,36 |
| (1,4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| (2,4) | 2 | 5 | 8 | 5 | 1,00 |
| (2,5) | 3 | 4 | 5 | 4 | 0,11 |
| (3,4) | 5 | 6 | 10 | 6,5 | 0,69 |
| (3,5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00 |
| (4,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

- lépés: a háló felrajzolása:

PERT-háló: tevékenységidők meghatározása, háló felrajzolása

- lépés: Átfutási idő kiszámítása: progresszív elemzés

PERT-háló: progresszív elemzés eredménye

- lépés: Kritikus út meghatározása: retrográd elemzés

PERT-háló: retrográd elemzés eredménye

- lépés: Eseményidők varianciáinak meghatározása. (alsó becslés  => először a kritikus úton számítjuk ki a szórásokat.

kritikus úton lévő események varianciája

- lépés: nemkritikus úton lévő események varianciájának kiszámítása:

nemkritikus úton lévő események varianciája

Látható, hogy a projekt várható átfutása 14 nap lesz. 90%-os biztonsági szint mellett, pedig 15,84 nap alatt lehet elvégezni a tevékenységeket.